## Bitácora
Fecha | Hora (UTC) | Fase/Actividad | Responsable | Tarea realizada | Herramienta/Comando | Resultado / Evidencia | Incidencia (S/N) | Observaciones
14/09-30/09/2026 | — | Blue — (laguna) | — | Sin bitácora. Hubo análisis inicial de la letra (14/09); H1 y H2 vencieron sin entregables. | — | — | S | Laguna declarada; no se reconstruye (LETRA §6.5). Ver docs/99-bitacora-trabajo.md §1.
2026-10-01 | 19:52-21:09 | Blue — Diseño/Implementación | fmq203 | Repo TSI-2026-Infra; mapeo real de VLANs (10=Servidores, 20=DMZ, gw .254); docker-host como LXC privilegiado; primeros stacks nids y siem-hids. | docker network create (macvlan); docker compose up -d | Parcial: Wazuh agregado. Commits 4bf5ee1..09a1a1f | S | Carga diferida (07/10). Fallos: compose no crea redes; suricata.yaml no interpola ${VAR}; mounts :ro; nombres eth0..N; límites del token de Proxmox.
2026-10-02 | 11:48-19:29 | Blue — Implementación/Documentación | fmq203 | Wazuh operativo; diagramas y READMEs contra la infra real; despliegue portable vagrant/; intento de validar Vagrant anidado en Proxmox. | docker compose up -d; vagrant up (anidado) | Wazuh OK; Vagrant anidado fallido (5 intentos). Commits 9f171ac..1a0b720 | S | Carga diferida. opensearch.yml inválido; triple anidamiento no soportado por el hardware.
2026-10-03 | — | — | — | Sin actividad registrada. | — | — | N | Laguna declarada.
2026-10-04 | — | — | — | Sin actividad registrada. | — | — | N | Laguna declarada.
2026-10-05 | 10:56-11:57 | Blue — Implementación/Prueba | fmq203 | CU-01: eve.json de Suricata → Wazuh; barrido de ping + escaneo SYN desde VLAN Servidores; regla local 100100 (nivel 10). | ping; nmap -sS; filebeat test output; curl _cat/indices | Éxito: 1000005/1000001 → 86601/100100 → dashboard. Commits 69641b2..4117d59. Capturas pendientes | S | Carga diferida. INC-2026-001. Fallos: firewall solo dejaba 443; checksums en NICs virtuales; Filebeat 7.10 vs OpenSearch 2.x; login del dashboard.
2026-10-05 | 12:15-12:24 | Blue — Implementación | fmq203 | CU-02: imagen ssh-victim (OpenSSH + agente Wazuh), Active Response firewall-drop (5712/5763), mail a soc@lab.local. | docker compose up -d --build; configure-manager.sh | Construido, sin verificar. Commits fd562cf, 481888a | N | Carga diferida.
2026-10-05 | 23:58 | Blue — Implementación | Renzo Rampoldi | Logs de Cowrie → Wazuh: volumen en el manager, <localfile>, regla 100110. | configure-manager.sh | Construido, sin verificar. Commit be2e6b7 | S | Carga diferida. Rompía make up desde cero (orden de arranque), corregido 07/10.
2026-10-06 | 22:47 | Blue — Implementación | Renzo Rampoldi | Agente Wazuh en contenedor aparte para targets; ssh-client a linuxserver/openssh-server. | docker compose | Revertido el 07/10. Commit ecf697c | S | Carga diferida. El agente aislado no veía los logs del blanco.
2026-10-07 | 01:56-01:59 | Blue — Prueba/Documentación | fmq203 | Revisión de be2e6b7/ecf697c: restaurado ssh-victim (CU-02); honeypot antes que siem-hids en make up; estado actualizado. | git diff; revisión de compose y Makefile | Éxito (sin desplegar). Commits 543c519, 1e3e5a2 | S | Mismo día. Pendiente de push hasta coordinar con Renzo.
2026-10-07 | 02:08 (commit docs) | Blue — Documentación | fmq203 | Bitácora (docs/99) y gestión de incidentes (docs/04, INC-2026-001..003); Excel de bitácora, registro de activos (A01-A22) y matriz RACI (16 procesos). | — | Borradores. Commits 0ba84e1, b3ba156 y siguiente | N | Mismo día. Firmas de ambos pendientes.
2026-10-07 | — | Blue — Documentación | fmq203 | Excel 01 de controles MCU (47 controles + resumen) y documentos ISACA 01 política, 03 riesgos, 07 monitoreo, 09 accesos. | — | Borradores | S | Mismo día. Brechas nuevas: Suricata sin ruleset público, sin retención 90 d, imágenes :latest, egress sin restringir, MFA del dashboard de Wazuh sin camino definido.
2026-10-07 | — | Blue — Documentación | fmq203 | Kit de captura de evidencias (docs/evidencias/README.md); documentos 06 continuidad, 11 SoA (Anexo A completo, 93 controles), 12 notificación (ejercicio de escritorio INC-2026-004). Push al repo compartido. | git push | Borradores | S | Mismo día. Evidencia no capturada (sin acceso de shell a docker-host desde la sesión). Sin respaldos de datos (RF-13). Plantilla SoA dice 79 controles; son 93.
2026-10-07 | 18:31 | Blue — Implementación/Prueba | fmq203 | Despliegue de CU-02 + Cowrie en el entorno de referencia; reglas OPNsense OPT2/OPT3 | pct exec 108; nc -zv; ip neigh; OPNsense | Éxito: agente ssh-client Active (ID 001), FIM/SCA/rootcheck | S | Mismo día. CU-02 nunca había estado desplegado; reglas FW faltantes
2026-10-11 | — | Blue — Implementación/Prueba | Renzo Rampoldi | Evidencia CU-01/02/03; CU-03 implementado (web-victim, FIM, regla 100200, isolate-webapp); TOTP Keycloak | nmap; fuerza bruta SSH; alta de .php en webroot | CU-01/02/03 detección+respuesta verificadas — 40364c8 | S | Carga diferida. Sin captura de mail; CU-02 con usuario inexistente
2026-10-14 | — | Blue — Prueba/Documentación | fmq203 | Cierre de la notificación por mail de CU-02 y CU-03 de punta a punta | pct exec; compose --force-recreate; configure-manager.sh; postconf | Éxito: CU-02 (MTTD~13s) y CU-03 (MTTD/MTTR~0s) con mail — e5f5541, 0925f6b, fcd653b | S | Mismo día. Mail caído 14d (FW Gestión→DMZ 25 + postscreen/mynetworks); agente webapp reenrolado
2026-10-14 | — | Blue — Documentación | fmq203 | Diagramas Mermaid (00-arquitectura, infra/README) y revisión de documentación al estado real | — | Docs alineadas — 29f89ae..a2f41a5 | S | Mismo día. Mermaid no admite puntos en etiquetas de flechas