## Controles MCU5
Función MCU 5.0 | Resultado/Control esperado | Aplica (Sí/No/N.A.) | Justificación si N.A. | Evidencia necesaria | Cómo se demuestra en la auditoría | Estado al 07/10/2026 | Evidencia en el repo / brecha
Gobernar | Política de ciberseguridad aprobada y comunicada | Sí |  | Política firmada | Presentar la política aprobada con fecha y firma de la Dirección | Parcial | docs/01-politica-seguridad.md (borrador 07/10). Falta aprobación de la Dirección (simulada).
Gobernar | Estrategia de ciberseguridad alineada al negocio | Sí |  | Estrategia/plan anual | Mostrar el plan anual y su presentación a la Dirección | Parcial | docs/40-consigna-propia.md: procesos y datos críticos de FinSegura → stack que los protege. Falta plan anual.
Gobernar | Roles y responsabilidades claros (RSI, comité, dueños) | Sí |  | Matriz RACI / organigrama | Desplegar la matriz RACI con responsables por proceso | Parcial | docs/excel/03-matriz-raci-mcu5.xlsx (16 procesos). Asignación de roles del equipo a confirmar.
Gobernar | Programa de gestión de riesgo institucional | Sí |  | Análisis de riesgos | Presentar matriz de riesgos con tratamiento y riesgo residual aceptado | Parcial | docs/03-analisis-riesgos.md (borrador 07/10).
Gobernar | Gestión de cadena de suministro y terceros | Sí |  | Análisis de dependencias | Listar servidores/proveedores y su evaluación | Parcial | Terceros = imágenes Docker públicas, GitHub, boxes de Vagrant (docs/01 §5). Brecha: 4 imágenes en :latest (suricata, mailserver, cowrie, DVWA) → fijar versión.
Gobernar | Marco de cumplimiento (MCU5, BCU, ISO, COBIT, URCDP) | Sí |  | SoA + brecha MCU | Mostrar la SoA y la brecha por función con perfil Avanzado | Parcial | docs/11-soa-plan-tratamiento.md (93 controles ISO: 68 aplican, 25 N.A.). Este Excel es la base de la brecha MCU.
Gobernar | Presupuesto y recursos de seguridad | Sí |  | Plan de inversión | Presentar carta con dotación de recursos | Parcial | Dotación técnica documentada: infra/README.md (presupuesto de RAM por stack, ~8-9 GB) y vagrant/ (16 GB). Presupuesto monetario: no aplica a un laboratorio académico.
Gobernar | Revisión periódica de gobierno por la Dirección | Sí |  | Actas de comité | Mostrar actas de reuniones de seguimiento | Parcial | brain/decisions.md: decisiones fechadas con motivo y alternativas (funciona como actas del equipo). Actas formales: pendientes.
Identificar | Inventario de activos de información | Sí |  | Registro de activos (Excel MCU) | Desplegar el Excel de activos completo y actualizado | Implementado | docs/excel/02-registro-activos-mcu5.xlsx: A01-A22 (hosts, servicios, datos, consolas, VLANs).
Identificar | Propietarios de activos y clasificación | Sí |  | Registro de activos | Mostrar que cada activo tiene dueño y clasificación | Parcial | excel/02 columnas Dueño / Clasificación / Criticidad. Propuesta a revisar entre los dos.
Identificar | Análisis de impacto en el negocio (BIA) | Sí |  | Matriz de criticidad | Presentar procesos críticos y activos que los soportan | Parcial | Procesos críticos (docs/40 §1) + criticidad por activo (excel/02). BIA formal con RTO/RPO: docs/06 (pendiente).
Identificar | Evaluación de riesgos de ciberseguridad | Sí |  | Análisis de riesgos | Presentar matriz 5x5 con tratamiento del riesgo | Parcial | docs/03-analisis-riesgos.md: matriz 5x5 con tratamiento (borrador 07/10).
Identificar | Comunicación y aceptación de riesgos | Sí |  | Acta de aceptación | Mostrar riesgo residual aceptado y firmado | Pendiente | Riesgo residual listado en docs/03; acta de aceptación firmada por la Dirección: pendiente.
Identificar | Inventario de vulnerabilidades | Sí |  | Registro de vulnerabilidades | Desplegar el registro con CVSS y estado | Pendiente | docs/10-gestion-vulnerabilidades (pendiente). RF-14: escaneo antes/después de los controles.
Identificar | Mapa de datos personales (URCDP) | Sí |  | Registro de bases de datos | Listar bases con datos personales y su tratamiento | Parcial | excel/02 columna 'Dato personal': A04 base de clientes, A13 base de Keycloak, etc. Falta registro de base ante URCDP (simulado).
Identificar | Identificación de dependencias externas | Sí |  | Diagrama de arquitectura | Mostrar servicios externos/integrados en el diagrama | Parcial | docs/00-arquitectura.md (diagrama) + docs/01 §5 (terceros). Falta marcarlas explícitamente en el diagrama.
Proteger | Gestión de identidades y credenciales | Sí |  | Configuración IAM | Demostrar alta/baja de usuarios y políticas de credenciales | Pendiente | Keycloak (A12) corre con certificados TLS propios (infra/identity/certs/, commit 40364c8) pero todavía sin realm ni usuarios. docs/09-gestion-accesos.md define la política.
Proteger | Autenticación multifactor (TOTP/WebAuthn/Hello) | Sí | Windows Hello: N.A. — no hay endpoints Windows con TPM en el laboratorio (todo es Linux/contenedores); WebAuthn cubre la clase FIDO2. TOTP y WebAuthn sí aplican. | Config. + capturas | Registrar login con 2 factores en vivo | Pendiente | RF-12. MFA en Keycloak sin configurar (TLS de base lista). Dashboard de Wazuh hoy sin login (A08): brecha.
Proteger | Revisión de privilegios (mínimo privilegio) | Sí |  | Matriz de accesos | Mostrar revisión periódica de privilegios | Parcial | Segmentación por VLAN (Gestión aislada) + RACI. Brechas: credenciales por defecto en .env.example, dashboard sin login. Revisión periódica: pendiente.
Proteger | Protección de datos (cifrado en reposo y en tránsito) | Sí |  | Cifrado de BD y TLS | Demostrar cifrado de bóveda/BD y TLS 1.2+ | Parcial | TLS: mail (autofirmado) + Keycloak (certs propios, commit 40364c8). Indexer sin TLS interno (plugin de seguridad desactivado), bases sin cifrado en reposo. Tratar o justificar en docs/03.
Proteger | Respaldos y prueba de restauración | Sí |  | Registro de backup | Restaurar un respaldo en vivo ante la auditoría | Pendiente | RF-13. El repo + vagrant/ reconstruyen la configuración desde cero, pero no hay backup de datos (índices, bases) ni prueba de restauración.
Proteger | Capacitación y concientización del personal | N.A. | Empresa ficticia sin personal real: no hay asistencia que registrar. El plan se enuncia en docs/01 §6. A confirmar con el docente. | Plan de capacitación | Presentar plan y registro de asistencia | N.A. | docs/01-politica-seguridad.md §6.
Proteger | Configuración segura de sistemas | Sí |  | Config. endurecida | Mostrar hardening por checklist | Parcial | IP fijas, servicios mínimos por contenedor, segmentación. Brechas: contraseñas por defecto, dashboard sin login, indexer sin seguridad. Checklist de hardening: pendiente.
Proteger | Mantenimiento y parcheo | Sí |  | Historial de parches | Mostrar aplicaciones de parches en el período | Parcial | Versiones fijadas en Wazuh 4.9.0, Keycloak 26.0, MySQL 8.0, Postgres 16. Brecha: 4 imágenes en :latest. Historial de parches: pendiente.
Proteger | Protección de endpoints (HIDS/antivirus/EDR) | Sí |  | Agentes activos | Mostrar agentes HIDS conectados al SIEM | Implementado | Agentes Wazuh verificados en target-ssh-client (CU-02, 11/10) y target-webapp (CU-03, 11/10). Evidencia en docs/evidencias/CU-02 y CU-03_INC-2026-003.
Proteger | Protección de la red (firewalls, segmentación, IDS/IPS) | Sí |  | Diagrama + reglas | Presentar reglas de firewall y segmentación en vivo | Implementado | Router + 4 VLANs con reglas entre dominios (docs/00, docs/40 §2) + Suricata en modo IDS. CU-01 detectado (INC-2026-001). Sin IPS inline ni mirror de tráfico.
Proteger | Gestión de vulnerabilidades técnicas | Sí |  | Escaneos + cierre | Mostrar escaneos y resolución con plazos | Pendiente | docs/10 (pendiente).
Proteger | Seguridad en el ciclo de desarrollo (SAST) | Sí |  | Informe SAST | Mostrar informe de semgrep/bandit sin hallazgos críticos | Pendiente | No hay código de aplicación propio (DVWA es vulnerable a propósito, fuera de alcance). Aplica a scripts y compose del repo: correr semgrep + gitleaks (pendiente).
Detectar | Monitoreo continuo de la red (NIDS) | Sí |  | Reglas Suricata/Zeek | Mostrar eventos de red capturados recientemente | Implementado | Suricata (A09), eve.json → Wazuh. CU-01 visible en el dashboard (05/10). Brecha: solo ve tráfico dirigido a su IP.
Detectar | Monitoreo de hosts (HIDS/FIM) | Sí |  | Alertas Wazuh | Mostrar monitoreo de integridad de archivos | Implementado | FIM verificado sobre /var/www/html de target-webapp (CU-03, 11/10): detecta alta de archivo PHP y dispara regla local 100200. Evidencia en docs/evidencias/CU-03_INC-2026-003.
Detectar | Correlación de eventos (SIEM) | Sí |  | Dashboards SIEM | Presentar dashboard con eventos correlacionados | Parcial | Wazuh recibe Suricata (verificado) y Cowrie (sin verificar); regla local 100100. Correlación multi-fuente de un mismo ataque (RF-05): no demostrada.
Detectar | Firmas y reglas de detección actualizadas | Sí |  | Versión de firmas | Mostrar fecha de actualización de firmas | Parcial | Solo 5 reglas propias (infra/nids/rules/local.rules). No se carga ningún ruleset público (ej. Emerging Threats con suricata-update): brecha frente a RF-03.
Detectar | Pruebas de detección (ejercicios púrpura/red team) | Sí |  | Evidencia de simulación | Presentar al menos un ataque simulado detectado | Implementado | CU-01, CU-02 y CU-03 ejecutados y verificados de punta a punta (deteccion -> respuesta -> notificacion), con evidencia en docs/evidencias/. Red Team: 28/10-09/11.
Detectar | Detección de anomalías de comportamiento | Sí |  | Regla de anomalía | Mostrar una regla de comportamiento y su alerta | Implementado | Reglas de umbral por origen: 1000001 (≥20 SYN en 10 s) y 1000005 (≥10 ICMP en 5 s); dispararon en CU-01.
Detectar | Alerta y notificación oportuna | Sí |  | Canales de alerta | Demostrar una alerta por mail/webhook/llamada | Implementado | Mail automático a soc@lab.local para nivel >=10, verificado de punta a punta en CU-02 (nivel 10) y CU-03 (nivel 12) el 14/10. 2do canal (webhook/Wazo) recortado con justificacion.
Detectar | Monitoreo de los controles de protección | Sí |  | Estado de controles | Mostrar salud de firewalls/agentes en el dashboard | Pendiente | agent_control -l lista agentes; salud del firewall no se monitorea desde el SIEM.
Responder | Plan de respuesta a incidentes | Sí |  | Procedimiento de incidentes | Exponer el plan y sus fases | Parcial | docs/04-gestion-incidentes.md §3 (borrador): severidades S0-S3, D-C-E-R-L, playbooks por CU.
Responder | Roles y comunicación en respuesta | Sí |  | Matriz de comunicación | Mostrar responsables de comunicación y escalamiento | Parcial | excel/03 (RACI) + docs/04 §4 (escalamiento).
Responder | Análisis y contención de incidentes | Sí |  | Registros de incidentes | Presentar un incidente completo (detección a cierre) | Implementado | INC-2026-001 cerrado (deteccion). INC-2026-002 y INC-2026-003 cerrados con contencion automatica y notificacion verificadas de punta a punta (14/10).
Responder | Erradicación y recuperación | Sí |  | Incidente resuelto | Mostrar evidencia de la mitigación | Implementado | CU-02: IP atacante bloqueada por Active Response, verificado con timestamps reales (MTTR ~0s). CU-03: contenedor aislado preservando TCP 1514 al manager, verificado con timestamps reales (MTTR ~0s). Evidencia en docs/evidencias/.
Responder | Notificación a autoridades (BCU, URCDP, CERTuy) | Sí |  | Borradores de notificación | Presentar notificación simulada completa | Parcial | docs/12-notificacion-incidentes.md: ejercicio de escritorio completo (INC-2026-004, BCU+URCDP). Plazos legales BCU/URCDP a confirmar.
Responder | Lecciones aprendidas y mejora | Sí |  | Informe de lecciones | Mostrar acciones correctivas aplicadas | Implementado | docs/04 §5 (INC-2026-001) + brain/LEARNINGS.md con acciones aplicadas (ej. orden de arranque corregido 07/10).
Recuperar | Plan de recuperación (BCP/DRP) | Sí |  | Plan de continuidad | Exponer el BCP/DRP con RTO/RPO | Parcial | docs/06-plan-continuidad.md: RTO/RPO definidos, inventario de respaldo definido. Prueba de restauración: no ejecutada.
Recuperar | Comunicación de crisis | Sí |  | Procedimiento de crisis | Presentar canales y responsables de crisis | Parcial | docs/06-plan-continuidad.md §5: canales y responsables de comunicación de crisis definidos.
Recuperar | Restauración de respaldos validada | Sí |  | Prueba de restauración | Ejecutar/evidenciar una restauración real | Pendiente | RF-13 / RNF-08: prueba de restauración del SIEM pendiente.
Recuperar | Reanudación de operaciones | Sí |  | Plan de retorno | Mostrar secuencia de reanudación de servicios | Parcial | Secuencia de reanudación definida: orden de arranque de stacks (infra/Makefile, infra/README.md) y redespliegue desde cero (vagrant/). Sin prueba cronometrada.
Recuperar | Mejora continua post-recuperación | Sí |  | Acciones de mejora | Presentar mejoras aplicadas tras las simulaciones | Parcial | brain/decisions.md y LEARNINGS.md. Sin simulación de recuperación todavía.

## Resumen
Función | Controles | Implementado | Parcial | Pendiente | N.A. | % implementado (sin N.A.)
Gobernar
Identificar
Proteger
Detectar
Responder
Recuperar
Total
Fuente: columna "Estado al 07/10/2026" de la hoja Controles MCU5. "Aplica" (col. C) indica si el control corresponde; el estado indica cuánto está implementado.